## 152
广州市197条黑臭水体2020年第一季度整治进展公开清单
序号 | 黑臭水体名称 | 长度（公里） | 所在区域 | 河长 （区级） | 整治期限 | 预期效果 | 整治进展 | 评估情况
35条黑臭水体
1 | 牛肚湾涌 | 0.65 | 荔湾区 | 毕锐明 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 牛肚湾涌 | 0.65
2 | 秀水涌 | 0.6 | 荔湾区 | 毕锐明 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 秀水涌 | 0.6
3 | 西郊涌 | 0.55 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 西郊涌 | 0.55
4 | 河沙涌 | 0.68 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 河沙涌 | 0.68
5 | 西漖涌 | 0.55 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 西漖涌 | 0.55
6 | 五眼桥涌 | 0.8 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 五眼桥涌 | 0.8
7 | 地铁A涌 | 1.17 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 地铁A涌 | 1.17
8 | 地铁C涌 | 0.9 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 地铁C涌 | 0.9
9 | 滘口涌 | 0.77 | 荔湾区 | 毕锐明 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 滘口涌 | 0.77
10 | 荔湾涌 | 0.38 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 荔湾涌 | 0.38
11 | 沙基涌 | 0.88 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 沙基涌 | 0.88
12 | 驷马涌 | 1.6 | 荔湾区 | 毕锐明 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 驷马涌 | 1.6
13 | 地铁B涌 | 1.1 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 荔湾区 | 地铁B涌 | 1.1
14 | 土华涌 | 3.3 | 海珠区 | 罗光华 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 海珠区 | 马涌 | 0.614
15 | 马涌 | 0.614 | 海珠区 | 李海洲 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 海珠区 | 土华涌 | 3.3
16 | 猎德涌 | 1.4 | 天河区 | 陈加猛(代） | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 天河区 | 猎德涌 | 1.4
17 | 车陂涌 | 16.45 | 天河区 | 陈加猛 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 天河区 | 车陂涌 | 16.45
18 | 棠下涌 | 3 | 天河区 | 谭明鹤 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 天河区 | 棠下涌 | 3
19 | 石井河 | 19.44 | 白云区 | 邓庆彪 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 白云区 | 石井河 | 19.44
20 | 沙坑涌 | 12 | 白云区 | 潘志军 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 白云区 | 沙坑涌 | 12
21 | 白海面涌 | 12.3 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 白云区 | 白海面涌 | 12.3
22 | 江高截洪渠 | 6.88 | 白云区 | 卢绮文 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 白云区 | 江高截洪渠 | 6.88
23 | 珠江涌 | 2.865 | 黄埔区 | 崔世刚 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 黄埔区 | 珠江涌 | 2.865
24 | 双岗涌 | 1.116 | 黄埔区 | 陈智勇 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 黄埔区 | 双岗涌 | 1.116
25 | 乌涌 | 23.61 | 黄埔区 | 陈勇 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 黄埔区 | 乌涌 | 23.61
26 | 永和河（黄埔段） | 7.52 | 黄埔区 | 周亚伟 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 黄埔区 | 永和河（黄埔段） | 7.52
27 | 兴华涌 | 2.95 | 花都区 | 汤浩昌 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 兴华涌 | 2.95
28 | 大陵河 | 5.712 | 花都区 | 罗干政 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 大陵河 | 5.712
29 | 新街河 | 20.6 | 花都区 | 蔡建 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 新街河 | 20.6
30 | 田美河 | 8.01 | 花都区 | 王红斌 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 田美河 | 8.01
31 | 雅瑶涌 | 3.111 | 花都区 | 闵飞 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 雅瑶涌 | 3.111
32 | 雅瑶支涌 | 2.059 | 花都区 | 闵飞 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 雅瑶支涌 | 2.059
33 | 白坭河 | 44.26 | 花都区 | 邢翔 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 白坭河 | 44.26
34 | 天马河 | 7.75 | 花都区 | 姚汉钟 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 花都区 | 天马河 | 7.75
35 | 永和河（增城段） | 10.612 | 增城区 | 赵国生 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到长制久清 | 增城区 | 永和河（增城段） | 10.612
112条黑臭水体
36-1 | 景泰涌（越秀段） | 1.28 | 越秀区 | 郭环 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效
37 | 沙坦涌 | 1.67 | 荔湾区 | 江帆 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 沙坦涌 | 1.67
38 | 坦尾涌 | 0.017 | 荔湾区 | 江帆 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 荔湾区 | 坦尾涌 | 0.017
39 | 裕安涌 | 1.08 | 荔湾区 | 陈建 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 裕安涌 | 1.08
40 | 下市涌 | 0.38 | 荔湾区 | 冯炳辉 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 下市涌 | 0.38
41 | 棉村涌 | 0.78 | 荔湾区 | 安建国 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 棉村涌 | 0.78
42 | 大和涌 | 1.7 | 荔湾区 | 林隽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 荔湾区 | 大和涌 | 1.7
43 | 增漖涌 | 1.12 | 荔湾区 | 林隽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 增漖涌 | 1.12
44 | 沙洛涌 | 1.8 | 荔湾区 | 莫清 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 江尾涌 | 1.5
45 | 海中涌 | 1.6 | 荔湾区 | 方施明 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 沙洛涌 | 1.8
46 | 猎口涌 | 0.22 | 荔湾区 | 李智强 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 海中涌 | 1.6
47 | 竹脚涌 | 0.92 | 荔湾区 | 胡爱东 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 猎口涌 | 0.22
48 | 江尾涌 | 1.5 | 荔湾区 | 顾伟星 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 荔湾区 | 竹脚涌 | 0.92
49 | 磨碟沙涌 | 1.88 | 海珠区 | 赖志伟 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 海珠区 | 磨碟沙涌 | 0.46
50 | 康乐涌 | 3.52 | 海珠区 | 陈建彬 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 海珠区 | 康乐涌 | 1.14
51 | 黄基涌 | 0.2 | 海珠区 | 叶芳 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 海珠区 | 大塘涌 | 1.308
52 | 大塘涌 | 1.308 | 海珠区 | 庄承汶 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 海珠区 | 黄基涌 | 0.2
53 | 石溪涌 | 1.488 | 海珠区 | 王玉琴 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 海珠区 | 石溪涌 | 1.488
54 | 瑞宝涌 | 2.18 | 海珠区 | 陈伟良 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 海珠区 | 瑞宝涌 | 2.18
55 | 车陂横涌 | 0.38 | 天河区 | 王亚平 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 车陂横涌 | 0.38
56 | 石路街涌 | 0.18 | 天河区 | 王亚平 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 石路街涌 | 0.18
57 | 植物园涌 | 0.645 | 天河区 | 陈晓晖 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 植物园涌 | 0.645
58 | 欧阳支涌 | 0.405 | 天河区 | 谢伟 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 简下涌 | 0.72
59 | 金融学院北涌 | 1.05 | 天河区 | 谢伟 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 欧阳支涌 | 0.405
60 | 西边坑 | 6.785 | 天河区 | 龚伟河 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 三丫涌 | 1.2
61 | 新塘水库排洪渠 | 1.1 | 天河区 | 龚伟河 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 宦溪涌 | 0.58
62 | 员村涌 | 0.963 | 天河区 | 饶洁怡 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 金融学院北涌 | 1.05
63 | 简下涌 | 0.72 | 天河区 | 邵国明 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 员村涌 | 0.963
64 | 三丫涌 | 1.2 | 天河区 | 刘庆进 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 前进石溪涌 | 0.4
65 | 宦溪涌 | 0.58 | 天河区 | 刘庆进 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 西边坑 | 6.785
66 | 吉山涌 | 0.92 | 天河区 | 黄凯旋 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 深涌右支涌 | 2.23
67 | 风水涌 | 0.64 | 天河区 | 黄凯旋 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 新塘水库排洪渠 | 1.1
68 | 大岭涌 | 0.5 | 天河区 | 黄凯旋 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 吉山涌 | 0.92
69 | 前进石溪涌 | 0.4 | 天河区 | 刘庆进 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 大岭涌 | 0.5
70 | 深涌右支涌 | 2.23 | 天河区 | 黄凯旋 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 深涌中支涌 | 1.96
71 | 深涌中支涌 | 1.96 | 天河区 | 刘庆进 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 深涌左支涌 （天河段） | 5.62
72-1 | 深涌左支涌 （天河段） | 5.62 | 天河区 | 黄凯旋 | 力争2018年底完成 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 天河区 | 风水涌 | 0.64
73 | 潭涌 | 2.66 | 白云区 | 吴扬 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 白云区 | 潭涌 | 2.66
74 | 槎头涌 | 0.547 | 白云区 | 吴扬 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 泥坑 | 8.642
75 | 松北涌 | 0.288 | 白云区 | 吴扬 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 新市涌 | 7.735
76 | 马洞坑涌 | 10.513 | 白云区 | 苏鉴 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 兔岗坑涌 | 6.672
77 | 螺涌 | 0.284 | 白云区 | 吴扬 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 马洞坑涌 | 10.513
78 | 榕溪涌 | 1.173 | 白云区 | 杨颜泽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 白云新城排渠 | 5.097
79 | 横沙涌 | 0.676 | 白云区 | 张建如 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 榕溪涌 | 1.173
80 | 沙贝涌 | 2.92 | 白云区 | 张建如 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 永泰涌 | 2.93
81 | 永泰涌 | 2.93 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 横沙涌 | 0.676
82 | 兔岗坑涌 | 6.672 | 白云区 | 卢绮文 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 槎头涌 | 0.547
83 | 白云新城排渠 | 5.097 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 沙贝涌 | 2.92
84 | 泥坑 | 8.642 | 白云区 | 潘志军 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 松北涌 | 0.288
85 | 良田坑 | 23.447 | 白云区 | 赵龙 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 螺涌 | 0.284
36-2 | 景泰涌（白云段） | 1.349 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 景泰涌 （白云段） | 1.349
86 | 象拔咀涌 | 1.892 | 白云区 | 张建如 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 白云区 | 良田坑 | 23.447
87 | 夏茅涌 | 8.25 | 白云区 | 杨颜泽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 象拔咀涌 | 1.892
88 | 环滘河 | 3.835 | 白云区 | 杨颜泽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 祥岗涌 | 0.34
89 | 琏窿支流 | 7.57 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 同德田心涌 | 0.3
90 | 祥岗涌 | 0.34 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 琏窿支流 | 7.57
91 | 同德田心涌 | 0.3 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 松南涌 | 0.055
92 | 松南涌 | 0.055 | 白云区 | 张建如 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 环滘河 | 3.835
93 | 同德围涌 | 2.301 | 白云区 | 杨颜泽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 白云区 | 同德围涌 | 2.301
94 | 棠景沙涌 | 0.502 | 白云区 | 蔡胜 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 棠景沙涌 | 0.502
95 | 新市涌 | 7.735 | 白云区 | 蔡胜 | 力争2018年底完成 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 白云区 | 夏茅涌 | 8.25
96 | 龙湖涌 | 0.9 | 白云区 | 杨颜泽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 罗岗涌 | 1.7
97 | 罗岗涌 | 1.7 | 白云区 | 邓庆彪 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 嘉禾涌 | 1.4
98 | 嘉禾涌 | 1.4 | 白云区 | 杨颜泽 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 白云区 | 龙湖涌 | 0.9
72-2 | 深涌左支涌 （黄埔段） | 5.62 | 黄埔区 | 冼银崧 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 黄埔区 | 细陂河 （黄埔段） | 9.2
99 | 深涌北支涌 (含深涌北支分涌） | 2.18 | 黄埔区 | 陈智勇 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 黄埔区 | 牛屎圳 （黄埔段） | 2.44
100 | 深涌南支涌 （含深涌南支分涌） | 3.081 | 黄埔区 | 陈智勇 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 黄埔区 | 宏岗河 | 2.02
101 | 沙涌 | 1.9 | 黄埔区 | 黄东 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 黄埔区 | 沙涌 | 1.9
102-1 | 细陂河（黄埔段） | 9.2 | 黄埔区 | 陈智勇 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 黄埔区 | 深涌北支涌 (含深涌北支分涌） | 2.18
103-1 | 牛屎圳（黄埔段） | 2.44 | 黄埔区 | 陈智勇 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 黄埔区 | 深涌南支涌 （含深涌南支分涌） | 3.081
104 | 宏岗河 | 1.7 | 黄埔区 | 黄东 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 大山西涌 | 2.2
105 | 西群河 | 1.102 | 花都区 | 徐兆东 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效,正在进行长制久清阶段评估 | 番禺区 | 上滘涌 | 1.85
106 | 上滘涌 | 1.85 | 番禺区 | 覃海深 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 黄编涌 | 0.8
107 | 大维涌 | 2.24 | 番禺区 | 张昆 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 大维涌 | 2.24
108 | 狮子涌 | 1.7 | 番禺区 | 陈明捷 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 丹山河 | 6.97
109 | 大山东涌 | 3.4 | 番禺区 | 谭 斌 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 狮子涌 | 1.7
110 | 担家涌 | 0.95 | 番禺区 | 陈明捷 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 桔树涌 | 4
111 | 会江支涌 | 1.01 | 番禺区 | 陈明捷 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 大山东涌 | 3.4
112 | 罗家涌 | 1.3 | 番禺区 | 陈德俊（大龙段） | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 旧诜敦河 | 0.8
|  |  | 番禺区 | 吴惠垣（市桥段） | 2018年底 |  |  | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 担家涌 | 0.95
113 | 南亭大社涌 | 0.14 | 番禺区 | 何汝诚 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 会江支涌 | 1.01
114 | 钟屏环山河 | 3.81 | 番禺区 | 崔学军（石壁段） | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 雁洲涌 （新桥涌、茶东运河） | 5
|  |  | 番禺区 | 黄卡（钟村段） | 2018年底 |  |  | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 罗家涌 | 1.3
115 | 塘东涌（含官塘涌） | 1.95 | 番禺区 | 黎宇轩 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 涌口水闸涌 （含支涌） | 3.07
116 | 谢石环山河 | 5.5 | 番禺区 | 崔学军 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 南村涌 | 1.4
117 | 都那涌 | 1 | 番禺区 | 崔学军 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 南亭大社涌 | 0.14
118 | 涌边涌 | 1.69 | 番禺区 | 朱瑞武 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 塘西涌 | 1.82
119 | 石岗东涌 | 0.28 | 番禺区 | 陈德俊 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 兰陵涌 | 1.12
120 | 涌口水闸涌（含支涌） | 3.07 | 番禺区 | 张昆 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 罗边涌 | 1.36
121 | 塘西涌 | 1.82 | 番禺区 | 黎宇轩 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 陈边涌 | 1.74
122 | 陈边涌 | 1.74 | 番禺区 | 霍 阳 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 钟屏环山河 | 3.81
123 | 丹山分洪河 | 2.48 | 番禺区 | 吴惠垣 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 板桥涌 | 1.21
124 | 诜敦河 | 1.3 | 番禺区 | 黄 卡 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 丹山分洪河 | 2.48
125 | 胜石河 | 2.15 | 番禺区 | 黄 卡 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 市头涌 | 1.3
126 | 西码头涌 | 3 | 番禺区 | 李育林 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 诜敦河 | 1.3
127 | 沙溪涌 | 1.4 | 番禺区 | 覃海深 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 石岗东涌 | 0.28
128 | 福涌 | 0.65 | 番禺区 | 朱瑞武 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 塘东涌 （含官塘涌） | 1.95
129 | 新大兴涌 | 0.6 | 番禺区 | 陈明捷 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 小龙涌 | 10
130 | 曾边涌 | 2.4 | 番禺区 | 林伟长 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 南约涌 | 2.28
131 | 南约涌 | 2.28 | 番禺区 | 林伟长 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 胜石河 | 2.15
132 | 小龙涌 | 10 | 番禺区 | 麦洁萍 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 谢石环山河 | 5.5
133 | 市头涌 | 1.3 | 番禺区 | 霍 阳 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 涌边涌 | 1.69
134 | 板桥涌 | 1.21 | 番禺区 | 黎宇轩 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 曾边涌 | 2.4
135 | 罗边涌 | 1.36 | 番禺区 | 霍 阳 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 新大兴涌 | 0.6
136 | 兰陵涌 | 1.12 | 番禺区 | 朱瑞武 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 西码头涌 | 3
137 | 南村涌 | 1.4 | 番禺区 | 黎宇轩 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 都那涌 | 0.36
138 | 雁洲涌 （新桥涌、茶东运河） | 5 | 番禺区 | 陈德俊 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 福涌 | 0.65
139 | 旧诜敦河 | 0.8 | 番禺区 | 黄 卡 | 力争2018年底完成 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 沙溪涌 | 1.4
140 | 桔树涌 | 4 | 番禺区 | 李育林 | 力争2018年底完成 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 番禺区 | 莲湖涌 | 2.4
141 | 丹山河 | 6.97 | 番禺区 | 吴惠垣、何汝诚 | 力争2018年底完成 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 花都区 | 西群河 | 1.102
142 | 黄编涌 | 0.8 | 番禺区 | 吴惠垣 | 力争2018年底完成 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 南沙区 | 潭州滘涌 | 1.29
143 | 大山西涌 | 2.2 | 番禺区 | 谭 斌 | 力争2018年底完成 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 增城区 | 上邵涌 | 1.5
144 | 莲湖涌 | 2.4 | 番禺区 | 黄卡 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效 | 增城区 | 腊田埔灌渠 | 3
145 | 上邵涌 | 1.5 | 增城区 | 徐明曦 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效
146 | 腊田埔灌渠 | 3 | 增城区 | 尹博望 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效
102-2 | 细陂河（增城段） | 0.9 | 增城区 | 邓毛颖 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效
103-2 | 牛屎圳（增城段） | 1.05 | 增城区 | 邬卫东 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效
147 | 潭州滘涌 | 1.29 | 南沙区 | 潘玉璋 | 2018年底 | 不黑不臭 | 已完工 | 市复核评估通过，已达到初见成效
50条黑臭水体
148-1 | 沙河涌（越秀段） | 2.96 | 越秀区 | 王焕清 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
149 | 茶滘涌 | 1.53 | 荔湾区 | 林隽 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
150 | 南漖涌 | 1.25 | 荔湾区 | 林隽 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
151 | 塞坝涌 | 1.37 | 荔湾区 | 方武明 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
152 | 郭村涌 | 0.68 | 荔湾区 | 方武明 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
153 | 西塱涌 | 2.68 | 荔湾区 | 陈建 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
154 | 鹤洞涌 | 0.96 | 荔湾区 | 冯炳辉 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
155 | 赤岗涌 | 1.44 | 荔湾区 | 安建国 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
156 | 生南涌 | 1.43 | 荔湾区 | 林隽 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
157 | 虾庙涌 | 0.78 | 荔湾区 | 林隽 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
158-1 | 增埗河（荔湾段） | 2.65 | 荔湾区 | 林隽 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
159 | 东头滘涌 | 1.05 | 海珠区 | 张少良 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
160 | 西头涌 | 2.35 | 海珠区 | 卢兆华 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
161 | 小孖涌 | 1.18 | 海珠区 | 李坚 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
162 | 沥滘涌 | 0.63 | 海珠区 | 罗光华 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
163 | 五凤涌 | 1.86 | 海珠区 | 陈建彬 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
164 | 敦和涌 | 1.76 | 海珠区 | 罗光华 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
165 | 大干围涌 | 2.12 | 海珠区 | 王玉琴 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
166 | 南蛇坑 | 2.2 | 天河区 | 倪瑞兰 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
148-2 | 沙河涌（天河段） | 7.28 | 天河区 | 倪瑞兰 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
167 | 大塘涌 | 0.38 | 天河区 | 谭明鹤 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
168 | 风庄涌 | 3.75 | 天河区 | 倪瑞兰 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
169 | 潭村涌 | 0.96 | 天河区 | 林玲 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
170 | 程界东涌 （含程界东涌右支涌） | 2.39 | 天河区 | 郭华 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
171 | 程界西涌 | 0.2 | 天河区 | 邵国明 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
172-1 | 深涌主涌（天河段） | 0.65 | 天河区 | 刘庆进 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
173 | 石马涌 | 1.1 | 白云区 | 邓庆彪 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
158-2 | 增埗河（白云段） | 2.65 | 白云区 | 邓庆彪 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
174 | 海口涌 | 8.74 | 白云区 | 张建如 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
148-3 | 沙河涌（白云段） | 4.83 | 白云区 | 唐晚华 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
175 | 三戽涌 | 1.73 | 黄埔区 | 陈勇 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
176 | 文涌 | 5.54 | 黄埔区 | 邓少敏 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
177 | 深井涌 | 1.46 | 黄埔区 | 陆小荣 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
172-2 | 深涌主涌（黄埔段） | 0.65 | 黄埔区 | 冼银崧 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
178 | 鹤子坦涌 | 0.78 | 黄埔区 | 陈智勇 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
179 | 沙步涌 | 2.27 | 黄埔区 | 黄东 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
180-1 | 金紫涌（黄埔段） | 2.12 | 黄埔区 | 黄建强 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
181 | 铜鼓坑 | 19.06 | 花都区 | 蒋福金 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
182 | 铁山河 | 14.9 | 花都区 | 李荣渝 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
183 | 大迳河 | 16.05 | 花都区 | 姚汉钟 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
184 | 胡屋河 | 3.34 | 花都区 | 姚汉钟 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
185 | 思贤滘涌 | 0.93 | 番禺区 | 李育林 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
186 | 会江涌 | 2.3 | 番禺区 | 陈明捷 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
187 | 沙墟涌 | 1.64 | 番禺区 | 吴惠垣 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
188 | 东村至涌口涌 | 0.65 | 番禺区 | 朱瑞武 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
189 | 北亭涌 | 0.82 | 番禺区 | 何汝诚 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
190 | 合益围涌 | 1.39 | 番禺区 | 何汝诚 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
191 | 傍江西涌 | 1.36 | 番禺区 | 麦洁萍 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
192 | 石三河 | 2.57 | 番禺区 | 崔学军 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
193 | 官坑涌 | 0.7 | 番禺区 | 陈明捷 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
194 | 沙涌（沙浦涌） | 3.41 | 番禺区 | 陈德俊 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
195 | 傍江东涌 | 2.86 | 番禺区 | 麦洁萍 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
196 | 何屋涌 | 2.44 | 增城区 | 赵国生 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
180-2 | 金紫涌（增城段） | 1.3 | 增城区 | 邓毛颖 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效
197 | 百花涌 | 6.5 | 增城区 | 丘岳峰 | 2018年基本达到不黑不臭标准 | 不黑不臭 | 已完工 | 市评估通过，已达到初见成效